•

|  |
| --- |
| **Titulní list úkolu**  **Plánu standardizace - Programu rozvoje technické normalizace**  **na rok 2013**  **Název úkolu: *„KOORDINACE ZAPOJENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ V ISO COPOLCO PRO ROK 2013“*** (dále jen „dílo”).  **Číslo úkolu:** 13/TN 08  **Objednatel:** Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu (ÚNMZ)  **Zhotovitel:** Sdružení českých spotřebitelů, o. s.  **Řešitel:** SČS, Ing. Libor Dupal a kol.  **Termín splnění:** do 10. 11. 2012  **Smluvní cena: *188. 000,- Kč (slovy jednostoosmdesátosmtisíckorunčeských****)*včetně DPH.  **Oponenti:**                   p. Petr Brynda,Asociace spotřebitelských organizací, Sdružení Spotřebitel.cz,  Ing. Petr Mamula, CSc., Občanské sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele, JUDr. Zdeňka Burešová, ÚNMZ  **Výsledek řešení:**  Realizací projektu se podařilo výrazně přispět ke zviditelnění otázky zapojení spotřebitelů do standardizace  na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Byly splněny všechny úkoly dle zadání ve smlouvě.   1. Zpráva o naplňování „sektorového“ programu priorit ISO COPLCO na národní úrovni, případná aktualizace programu – splněno, zpráva zpracována – (*viz příloha 3a a závěrečná zpráva – příloha 2*) 2. Zápisy ze zasedání pracovní skupiny ISO COPOLCO (dvě zasedání); informace o prohlubování spolupráce s partnery na normalizačních tématech – (*viz příloha 3b*); 3. Podklady pro účast na plenárním zasedání ISO COPOLCO – byly zpracovány a byla zajištěna účast  na Plenárním zasedání na Maltě v květnu – (*viz závěrečná zpráva – příloha 2);* Informace o PS –  (*viz:* <http://www.top-normy.cz/platformy/iso-copolco/informace-o-procesech/plenarni-zasedani.php> *a příloha 3c*). 4. Podklady pro účast na zasedání na PS ISO COPOLCO pro zapojení spotřebitelů do normalizace – zasedání květen, s cílem aktivní účasti – byly zpracovány a byla zajištěna účast – (*viz přílohy 3c, 3d a závěrečná zpráva – příloha 2*); 5. Podklady pro účast na zasedání na PS ISO COPOLCO pro zapojení spotřebitelů do normalizace – zasedání říjen, s cílem aktivní účasti; zasedání se koná až 14. listopadu; – byly zpracovány a bude  zajištěna účast – (*viz závěrečná zpráva – příloha 2*); 6. Webové informace top-normy.cz, překlady atp.; udržovány informace na webu top-normy.cz –  (*viz závěrečná zpráva – příloha 2);* 7. Informace do ‚e-news letter ISO COPOLCO‘; příspěvek připraven pro IV. Q 2013 – (*viz příloha 3e*); 8. Závěrečná zpráva, oponentní řízení (zápis) – (*viz přílohy 2 a 4*).   **Podpis řešitele: ……………………………**  **Podpis statutárního**  **zástupce zhotovitele: ……………………………**  **Místo a datum vydání** Praha, 2013-11-06 |

Přílohy:

**č.2 Závěrečná zpráva o řešení s přílohami (3a-e)**

**č.4 Zápis z oponentního řízení (včetně oponentních posudků)**